TÁJÉKOZTATÓ

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 12-én tartandó ülésére

A tájékoztató tárgya: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú ,,Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázat szakmai beszámolója

Melléklet: 1 db

A tájékoztató előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Témafelelős: Kiss Brigitta ügyintéző

Ügyiratszám:

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

nincs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2015. január 28.

Kiss Brigitta

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Kiss Brigitta

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testülethez –

Az AROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú ,,Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázat szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. október 26.-án értesült arról, hogy az általa benyújtott ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú pályázat ,,Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel 21 998 940 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat célja a kiírás szerint: az önkormányzatok működésében szükséges változások felmérése, megtervezése, megvalósítása és az eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása volt. A pályázati konstrukcióban az Önkormányzat a pályázat céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek közül az alábbi 7 tevékenységi területet vállalta:

- A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

- A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása

- Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

- Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről

- Az Önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

- Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

- Intézkedések nyomon követése

A projektindító találkozó megrendezésére 2014. február 24.-én került sor, ahol a Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről 8 fő vett részt, beleértve engem és a Jegyzőasszonyt, míg a pályázat megvalósításában részt vevő Hungaro Support Kft. részéről pedig 5 fő képviseltette magát. A találkozó keretében megtárgyaltuk a tevékenységi területeket, a projekt megvalósulásához szükséges feladatokat illetve az ütemterveket.

Az Önkormányzat részéről a legfontosabb feladat az adatszolgáltatás volt. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala 2014. február 24. és 2014. június 30 között számos adatszolgáltatást nyújtott a Hungaro Support Kft. részére.  Az Önkormányzat a pályázatban vállalt 7 tevékenységi területhez tartozó tanulmányok megalapozásához gyűjtött adatokat és információkat különböző témakörökben a Hungaro Support Kft. számára.  Az adatbekérés és adatszolgáltatás telefonos interjúk, egyeztetések, dokumentumbekérés formájában történt meg.

2014. júniusában bocsátotta a Hungaro Support Kft. az Önkormányzat rendelkezésére az első és második tevékenységhez kötődő tanulmányt, melyeknek a címe:

- Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

- Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása

A következő időszakban, vagyis 2014. július 1. és 2014 december 15-e között készültek el a 3., 4., 5., 6., és 7. tevékenységi területhez kötődő tanulmányok. A tanulmányokat a Hungaro Support Kft. a projektzárást megelőzően folyamatában bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére. A közös munka során a következő eredménytermékek készültek el:

- Intézményirányítási modell,

- Feladat-ellátási és finanszírozási koncepció,

- Tanulmány a lakosság közszolgáltatásokkal való elégedettségéről - 20 PPT két alkalommal, Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról,

- Folyamatelemzés és optimalizálás tanulmány,

- Felülvizsgált munkaköri leírások, Feladatellátást lekövető belső szabályzat bemutatását tartalmazó dokumentum és szabályozási javaslat, Szervezeti kapacitáskihasználtság elemzés és javaslatcsomag,

- Intézkedés nyilvántartás – 2 oldalas havi munkalapok, Tanácsadói támogatás nyilvántartás

A megvalósítás ezen időszakában a Hungaro Support Kft. szervezésével egy tudásmegosztó rendezvénysorozat is megszervezésre került Budapesten a BEST WESTERN Hotel Hungáriában. Az első rendezvény 2014. szeptember 4.-én volt, ahol a 17 önkormányzat közül Tiszavasvárit három fő képviselte. Ők a délelőtt folyamán különböző előadásokon vettek részt, majd délután tematikus műhelymunka keretében osztották meg egymással a hatékony működést elősegítő szervezeti és szervezési megoldásokat és jó gyakorlatokat.

A rendezvénysorozat második napját 2014. november 20.-án tartották 15 Önkormányzat képviseletében. Itt két fő vett részt Önkormányzatunk részéről, köztük a Jegyző asszony is, akit felkértek egy előadás megtartására, melyben jó gyakorlatként bemutatta a Tiszavasvári Városi Kincstár felépítését, működését.

Továbbá szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a pályázathoz igényelt és elszámolt költségekről is:

Előleg: 5 499 735 Ft

- kifizetés igénylése 2014.05.23.-án: 7 212 510 Ft, mely már kifizetésre került

- kifizetés igénylése 2014.07.18.-án: 5 252 720 Ft, mely már kifizetésre került

- kifizetés igénylése 2014.09.26.-án: 2 303 975 Ft, mely még nem került kifizetésre

- kifizetés igénylése 2015.01.21.-én: 7 084 450 Ft, mely még nem került kifizetésre

Az itt felsorolt és elkészült tanulmányok fedlapját és tartalomjegyzékét megtekinthetik, mellékletben csatolva a rendelkezésükre bocsájtjuk. Ezenkívűl mellékeljük Önöknek a tanulmányok, felmérések alapján készült szakértői javaslatokat összegyűjtő táblázatot is, melyből tájékozódhatnak arról, miféle változtatást javasolnak városunk önkormányzata számára a hatékonyabb és könnyebb működés érdekében.

Tiszavasvári, 2015. január 28.

Dr. Fülöp Erik

polgármester