**ELŐTERJESZTÉS**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2022. július 28-án tartandó rendes**

**Képviselő-testületi ülésére**

Az előterjesztés tárgya: **A Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 azonosító számú projekt Támogatói okirat módosításának elfogadása**

Melléklet: Támogatói okirat

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/123-20/2022.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bizottság** | **Hatáskör** |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4.sz melléklet 1.30. |
|  |  |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Név** | **Titulus** | **Elérhetőség** |
|  |  |  |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2022. július 21.

**Huri-Szabó Szilvia**

**témafelelős**

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia

**ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő-testülethez -**

**A Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című**

**TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 azonosító számú projekt**

**Támogatói okirat módosításának elfogadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság 2016. 05. 09-én kelt döntése alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 kódszámon benyújtott támogatási kérelmét 85.000.000 Ft, 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Támogatási időszak: 2019.04.01-2020.01.31. A projekt keretében valósult meg a Fitnesz park kialakítása és a fény- és hangtechnikával felszerelt mobil színpad beszerzése.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. áprilisában kezdeményezte a Támogatói okirat módosítását, költségek átcsoportosítása tárgyában. Az átcsoportosítás után további költségek elszámolására került sor. 2022. júniusában a projekt zárása keretében szükségessé vált egy újabb módosítási igény benyújtása, hiszen a projekt megvalósítási helyszínek az beruházással érintett ingatlanok összevonása miatt megváltoztak. A benyújtott kérelmeink pozitív elbírálásban részesültek. A beérkezett Támogatási szerződés módosítás az előterjesztés mellékletét képezi.

Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a - határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően - szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2022. 07. 21.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2022. (VII.28.) Kt. sz.**

**határozata**

**A Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című**

**TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 azonosító számú projekt**

**Támogatói okirat módosításának elfogadása**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

1. Elfogadja a Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 azonosító számú projekt Támogatói okiratában foglaltakat a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

**Határidő:** azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester