ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2024. augusztus 08-án tartandó rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya: „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói okirat módosításának utólagos elfogadása

Mellékletek: Támogatói Okirat módosítás

Előterjesztés iktatószáma: TPH/927-    /2024.

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Pethe Dávid László Városfejlesztési ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 4. melléklet 1.22. pont |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2024. július 24.

Pethe Dávid László

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Pethe Dávid László

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

„Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói okirat módosításának utólagos elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

- Előzmények:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. június 29. napján a 179/2023. (VI.29.) Kt. számú határozatában elfogadta a „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat eljárásának megindítását. A pályázat megvalósítása 2024. márciusában indult, a projekt sikeres kivitelezéséhez 2024. június 24. napján az alábbi változásokat tartalmazó Támogatói Okirat módosítási igény  került benyújtásra:

- Mérföldkő módosítás vált szükségesség a projekt fizikai befejezésével kapcsolatban.

- Az eredeti megvalósítási helyszínen (0358/177 hrsz) belül volt szükséges a módosítás melynek oka a telek kedvezőbb talajviszonyainak a megléte, amely megkönnyítette a kivitelezést.

- A projekt költségvetésének a módosítása, melyre adminisztrációs hiba miatt került sor megállapításra a helyes támogatási összeg 9.114.762,- Ft. A Támogató 2024.07.01. napján elfogadta a változás bejelentést, és a határozat-tervezet mellékletét képező Támogatói Okirat módosítást adta ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Tiszavasvári, 2024. július 30.

Szőke Zoltán

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2024. (VIII.8.) Kt. számú

határozata

„Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadása című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakról dönt:

- Elfogadja a 2024. július 3. napján kelt 3948273639 iratazonosítójú „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című pályázat módosított Támogatási Okiratot.

- Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

Határidő: azonnal				 Felelős: Szőke Zoltán polgármester

…../2024. (VIII.8.) Kt. számú határozat 1. melléklete