TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

383/2019. (XI.14.) Kt. számú

határozata

A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási

szerződések módosításáról a teljesítés határideje tekintetében

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról a teljesítés időpontja tekintetében” megnevezésű előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Városi Kincstár (Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám, 1/2 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés és a 2019. július 26. napján módosított vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

- Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Hankó László Zeneiskola (Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám, 20/2 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés és a 2019. július 26. napján módosított vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 2. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

- Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Térségi Szolgáltató Ház (Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. szám, 2866 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 3. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

- Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között az Általános Iskola (Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. szám, 2795/3 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 4. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

- Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám, 820 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 5. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

- Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az NNK Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal 					Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán				Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna

polgármester				    		jegyző

1. melléklet a 383/2019. (XI.14.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

2. számú

2. rész

Mely létrejött egyrészről:

Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester

Adószám:	15732468-215

Telefon:	0642520500

E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :

Név:	NNK Kft.

Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.

Képviselő neve:	Kozák János

Adószám:	11976738-2-09

Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512

Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám alatti Városi Kincstár épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám (Hrsz.: 1/2) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2019. (VII.25.) Kt. számú határozatával a 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontját módosította a 2019. július 26. napján kelt módosító okirattal. Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség.

A Városi Kincstár épületére tervezett napelem telepítése határidőre nem valósítható meg, mivel a csatlakozási dokumentáció a szolgáltató (E.ON) felé történt benyújtásakor derült ki, hogy az önkormányzati ingatlanon lévő mérőállás a nyilvántartás szerint nem a Megrendelő nevén szerepel. A mérőállás Megrendelő nevére történő átírása megkezdődött, mely folyamat lezárását követően nyújtható be újra a csatlakozási kérelem a napelemes rendszer tekintetében. Ennek következtében a szolgáltató (E.ON) a napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját várhatóan 2019. év végéig bírálja el, ekkor köt szerződést a tulajdonos Megrendelővel. A vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák ez után indulhatnak meg. A kivitelező ebből az előre nem látható okból adódóan nem lesz képes a legjobb szándék ellenére sem határidőben teljesíteni a napelemes rendszerrel kapcsolatos munkálatok kivitelezését.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

- Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

- Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 383/2019. (XI.14.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

- Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

Szőke Zoltán			                            Kozák János

Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft.

polgármester					       ügyvezető

2. melléklet a 383/2019. (XI.14.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

2. számú

4. rész

Mely létrejött egyrészről:

Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester

Adószám:	15732468-215

Telefon:	0642520500

E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :

Név:	NNK Kft.

Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.

Képviselő neve:	Kozák János

Adószám:	11976738-2-09

Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512

Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Hankó László Zeneiskola épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám (Hrsz.: 20/2) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 291/2019. (VII.25.) Kt. számú határozatával a 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontját módosította a 2019. július 26. napján kelt módosító okirattal. Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség.

A Hankó László Zeneiskola épületére tervezett napelem telepítése határidőre nem valósítható meg, mivel a csatlakozási dokumentáció a szolgáltató (E.ON) felé történt benyújtásakor derült ki, hogy az önkormányzati ingatlanon lévő mérőállás a nyilvántartás szerint nem a Megrendelő nevén szerepel. A mérőállás Megrendelő nevére történő átírása megkezdődött, mely folyamat lezárását követően nyújtható be újra a csatlakozási kérelem a napelemes rendszer tekintetében. Ennek következtében a szolgáltató (E.ON) a napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját várhatóan 2019. év végéig bírálja el, ekkor köt szerződést a tulajdonos Megrendelővel. A vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák ez után indulhatnak meg. A kivitelező ebből az előre nem látható okból adódóan nem lesz képes a legjobb szándék ellenére sem határidőben teljesíteni a napelemes rendszerrel kapcsolatos munkálatok kivitelezését.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

- Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

- Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 383/2019. (XI.14.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

- Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

Szőke Zoltán			                            Kozák János

Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft.

polgármester					       ügyvezető

3. melléklet a 383/2019. (XI.14.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. számú

5. rész

Mely létrejött egyrészről:

Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester

Adószám:	15732468-215

Telefon:	0642520500

E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :

Név:	NNK Kft.

Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.

Képviselő neve:	Kozák János

Adószám:	11976738-2-09

Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512

Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Térségi Szolgáltató Ház épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. szám (Hrsz.: 2866) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség.

A Térségi Szolgáltató Ház épületére tervezett napelem telepítése határidőre nem valósítható meg, mivel a csatlakozási dokumentáció a szolgáltató (E.ON) felé történt benyújtásakor derült ki, hogy az önkormányzati ingatlanon lévő mérőállás a nyilvántartás szerint nem a Megrendelő nevén szerepel. A mérőállás Megrendelő nevére történő átírása megkezdődött, mely folyamat lezárását követően nyújtható be újra a csatlakozási kérelem a napelemes rendszer tekintetében. Ennek következtében a szolgáltató (E.ON) a napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját várhatóan 2019. év végéig bírálja el, ekkor köt szerződést a tulajdonos Megrendelővel. A vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák ez után indulhatnak meg. A kivitelező ebből az előre nem látható okból adódóan nem lesz képes a legjobb szándék ellenére sem határidőben teljesíteni a napelemes rendszerrel kapcsolatos munkálatok kivitelezését.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

- Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

- Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 383/2019. (XI.14.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

- Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

Szőke Zoltán			                            Kozák János

Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft.

polgármester					       ügyvezető

4. melléklet a 383/2019. (XI.14.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. számú

1. rész

Mely létrejött egyrészről:

Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester

Adószám:	15732468-215

Telefon:	0642520500

E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :

Név:	NNK Kft.

Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.

Képviselő neve:	Kozák János

Adószám:	11976738-2-09

Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512

Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Általános Iskola épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. szám (Hrsz.: 2795/3) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség.

Az Általános Iskola épületére tervezett napelem telepítése határidőre nem valósítható meg, mivel a csatlakozási dokumentáció a szolgáltató (E.ON) felé történt benyújtásakor derült ki, hogy az önkormányzati ingatlanon lévő mérőállás a nyilvántartás szerint nem a Megrendelő nevén szerepel. A mérőállás Megrendelő nevére történő átírása megkezdődött, mely folyamat lezárását követően nyújtható be újra a csatlakozási kérelem a napelemes rendszer tekintetében. Ennek következtében a szolgáltató (E.ON) a napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját várhatóan 2019. év végéig bírálja el, ekkor köt szerződést a tulajdonos Megrendelővel. A vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák ez után indulhatnak meg. A kivitelező ebből az előre nem látható okból adódóan nem lesz képes a legjobb szándék ellenére sem határidőben teljesíteni a napelemes rendszerrel kapcsolatos munkálatok kivitelezését.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. augusztus 5. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

- Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

- Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 383/2019. (XI.14.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

- Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

Szőke Zoltán			                            Kozák János

Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft.

polgármester					       ügyvezető

5. melléklet a 383/2019. (XI.14.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. számú

2. rész

Mely létrejött egyrészről:

Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester

Adószám:	15732468-215

Telefon:	0642520500

E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :

Név:	NNK Kft.

Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.

Képviselő neve:	Kozák János

Adószám:	11976738-2-09

Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512

Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények:

Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám (Hrsz.: 820) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség.

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ épületére tervezett napelem telepítése határidőre nem valósítható meg, mivel a csatlakozási dokumentáció a szolgáltató (E.ON) felé történt benyújtásakor derült ki, hogy az önkormányzati ingatlanon lévő mérőállás a nyilvántartás szerint nem a Megrendelő nevén szerepel. A mérőállás Megrendelő nevére történő átírása megkezdődött, mely folyamat lezárását követően nyújtható be újra a csatlakozási kérelem a napelemes rendszer tekintetében. Ennek következtében a szolgáltató (E.ON) a napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját várhatóan 2019. év végéig bírálja el, ekkor köt szerződést a tulajdonos Megrendelővel. A vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák ez után indulhatnak meg. A kivitelező ebből az előre nem látható okból adódóan nem lesz képes a legjobb szándék ellenére sem határidőben teljesíteni a napelemes rendszerrel kapcsolatos munkálatok kivitelezését.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. augusztus 5. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

- Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

- Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 383/2019. (XI.14.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

- Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

Szőke Zoltán			                            Kozák János

Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft.

polgármester					       ügyvezető