INTÉZKEDÉSI TERV

Az Állami Számvevőszék önkormányzat gazdálkodására vonatkozó 2008. évi átfogó ellenőrzési javaslataira készült intézkedési terv végrehajtását ellenőrző belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtására (KIMUTATÁS II.)

| Sor- szám | Intézkedési terv sorszáma | Javaslat | Ha nem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intézkedés |  |  | Határ- idő |  | Felelős |  |
| Jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodási feladatok végrehajtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | I./b.)/1. Polgárm. | A Képviselő-testület elé terjesztette-e a tiszteletdíjból nyújtott támogatások esetében a céljelleggel juttatott támogatásban részesített szervezetek nevét, a támogatás célját és összegét. (Áht. 69. §. (1) bekezdés) | Az ÁSZ és jogszabály szerinti testületi rendelet előkészítése megtörtént. A képviselőket tájékoztatták a felajánlások formájáról, rendeleti előterjesztés időpontjáról. A 2010. során rendeletben hagyatják jóvá a támogatott nevét, a támogatás célját, összegét. Megállapodást kötnek és közzé teszik. Hi: 2010.10.31. Felelős: Költségv. és Adóig. Oszt. Vez, Kabinet |  |  |  |  |  |  |
| 3. | II./a)/2. Jegyző | Tett-e intézkedést annak érdekében, hogy a közérdekű adatok közzététele során a céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek a neve, a támogatások célja, összege, a támogatási program megvalósításának a helye a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat honlapján teljes körűen közzétételre kerüljenek. | www.tv.hu, Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapja, a gazdálkodási adatok körében bemutatja a támogatások kedvezményezettjeit, a támogatás célját, összegét, megvalósítás helyét. Negyedévenként aktualizálják. A 2008. és 2009 év adatainak hozzáférhetősége biztosított. (A belső kontroll szabályzatban, az ellenőrzési nyomvonalban rögzíteni kell a közzététel folyamatát, határidőket, felelősöket a teljeskörűség érdekében.) Hi: 2010.09.30. Felelős: Költségv. és Adóig. Oszt. Vez. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | II./a)/3. Jegyző | Intézkedett-e annak érdekében, hogy az Önkormányzat honlapján az Áht. 15/B § (1) bekezdés előírásainak megfelelően az Önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra vonatkozó adatok, a szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek neve, a szerződés értéke, időtartama teljes körűen kerüljön közzétételre. | Igen 2008. év esetében | Nem 2009. év esetében | A 2009. évi megrendelések, beruházási adatok, szerződések esetében a közzétételre intézkedni kell. Az ellenőrzési nyomvonalat el kell készíteni a belső kontroll szabályzatban is. |  | 2010.09.30. 2010.10.31. |  | Költségv. és Adóig. Oszt. vez |
| 5 | II./a)/4. Jegyző | Intézkedett-e annak érdekében, hogy az Önkormányzat éves költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása az ide vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint kerüljön közzétételre az Önkormányzat honlapján. (Ámr. 157/D.§ (1) bekezdés) és a 22. számú melléklet | Igen, de csak a rende-letszám közölve | Nem Az indoklás nincs közre-téve a honlapon. | A közzététel tartalmának, felelősének ellenőrzési nyomv.ban való rögzítése és közzététel. Hi.:2010.10.31. |  | 2009. évi beszámoló indoklása közzététele 2010.09.30. |  | Költségv. és Adóig. Oszt. Vez., Kabinet |
| 19. | II./a.)/10. Jegyző | Számoljon be az éves költségvetési beszámoló keretében a FEUVE, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. 2009. évre a régi ÁMR. 23. melléklet, 2010. évre az új ÁMR. 21. melléklet, vezetőváltáskor évközben is. |  | Az ÁMR. 149.§ (2) c) szerint a PH. mint irányító szervnek elő kell írni az irányított kv. szervek részére a 23. sz. mell. szerint a belső kontroll rendszer értékelését és 2009. évi beszámolóval egyidőben be kell kérni. Ugyanakkor a PH.-nak, mint költségvetési szervnek, illetve a vezetőjének (jegyző) is nyilatkoznia kell a fentiek szerint. Hi: 2010. október 31. |  |  |  |  | Jegyző, Költségv. és Adóig. Oszt. vez |
| 20. | II./a.)/11. Jegyző | Gondoskodjon az önkormányzat gazdálkodásának 2003. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi jav. tok végrehajtásáról. | Igen Kimut.I. I./a) 5.p. 1.,4., 5., alpont | Nem Kimut.I. I./a) 5.p. 2., 3. alpont | Ellenőrz. nyomv. kidolg. ei. nyilv. szabályozása folyamatban van. |  | 2010.09.30. |  | Költségv. és Adóig. Oszt. vez |
| A munka színvonalának javítása érdekében teendő intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | II./b.)/1. | Megtette-e a szükséges intézkedést, hogy a meglévő pályázati szabályzat kiegészítésre kerüljön az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés feladataival, valamint kockázatelemzés alapján terjessze ki a belső ellenőrzési feladatokat az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra. |  | A meglévő pályázati szabályzat kiegészítése nem történt meg az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés feladataival. A Belső kontroll szabályzat részeként az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása folyamatban van. Hi: 2010. 10.31. Felelős: Költségv.és Adóig. Oszt. Vez. és a Vagyongazdálk. és Építésügyi Osztály, Kabinet vez. A Belső kontroll szabályzat elkészítését követően a Pályázati szabályzatot is módosítani kell: Hi: 2010.12.31. Felelős Kabinet vezetője A 2010. évi ellenőrzési tervben nem szerepel ellenőri kapacitás hiánya miatt. A 2011. évi ellenőrzési tervhez a kockázatelemzés alapján szerepeltetni kell az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok végrehajtása ellenőrzési nyomvonalának vizsgálatát. Hi: 2010.10.31. Felelős: Belső ellenőr |  |  |  |  |  |
| 23. | II./b.)/2. Jegyző | Gondoskodott-e arról, hogy az uniós forrásokkal megv. fejlesztések esetében a pályázati dokumentáció összeállítására és a fejlesztések lebony. irányuló megbízási szerz.-ben az ellátandó feladatok valamennyi esetben részletesen meghatározásra kerüljenek. Rögzítette-e a személyre szóló felelősséget, előírta-e a megbízó polgármester felé történő tájékoztatási kötelezettséget, annak módját és rendszerességét. | Igen 2008.év 1Tiszatér 1TKTMSZ 2009.év 1Tiszatér 6TKTMSZ | Két megbízás a pályázati dokumentáció összeállítására és a fejlesztések lebonyolítására vonatkozott a feladatok részletes meghatározásával. Személyre szóló felelősség nem, de kapcsolattartók, a kapcsolattartás rendszeressége igen, de gyakorisága és módja nem került meghatározásra. Hét megbízás a pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozott. Feladatként a pályázat elkészítése és a határidőre történő benyújtás került rögzítésre. Személyre szóló felelősség, kapcsolattartók, a kapcsolattartás rendszeressége, gyakorisága és módja nem került meghatározásra. A polgármester azonnali tájékoztatása – a végrehajtás akadályoztatása esetére - előírásra került. Javaslat: pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozó megbízási szerződésben részletesebb feladat-meghatározás, a (vezetőn túli) közvetlen pályázatkészítő, mint személyi felelős megjelölése, a megbízó polgármester felé történő tájékoztatási kötelezettsége módjának és rendszerességének rögzítése. Javaslat: A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum együttes kezelése, a pályázati szabályzat szerinti nyilvántartásban rögzíteni ennek kezeléséért felelős munkakört és betöltőjét. Hi: a további pályázatok, Felelős: osztályv.-k, Kabin.v. |  |  |  |  |  |
| 25. | II./b.)/4. Jegyző | Intézkedett-e a szervezeti egység vezetők és a pénzügyi területen dolgozók munkaköri leírásainak kiegészítéséről, hogy azok tartalmazzák a vezetők és a pénzügyi területen dolgozók feladatait, kötelezettségeit, hatásköreit és felelősségi körüket, a gazdálkodási jogkörök szabályzatában gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket, továbbá a számviteli szabályzatokban meghatározott leltározási, leltárellenőrzési, értékelési és értékelés ellenőrzési, pénztárellenőri feladatokat, valamint az ellátandó informatikai feladatokat. | Az eszközök és források értékelési szabályzatából eredő munkaköri feladatokkal a Mátyási Lajosné, Farkas Sándorné, Girus András munkaköri leírásait ki kell egészíteni. Hi: 2010.10.31. Felelős: Személyz.. Üi. Költségv.és Adóig. Oszt. vez |  |  |  |  |  |  |
| 26. | II./b.)/5. Jegyző | Intézkedett-e annak érdekében, hogy a meglévő informatikai szabályzataiban meghatározásra kerüljön az informatikai eszközökhöz való hozzáférés és a hozzáférések ellenőrzése, a pénzügyi-számviteli számítógépes programrendszerben az adat-karbantartási folyamat, továbbá gondoskodott-e az informatikával kapcsolatos szabályzatok megismeréséről. | Igen: a Ph. informatikai stratégiája 1.sz.mell. tartalmazza az Informatikai eszközök használatának szabályzatát(IHSZ), a 2.sz. mell. az Informatikai biztonsági szabályzatot és katasztrófa elhárítási tervet(IBSZ). Az IHSZ megfogalmazza a felhasználó jogait és kötelességeit, a rendszergazda feladatát, jogait és kötelességeit. Jogosultságok rész szabályozza az eszközök használatának szabályait. Az Intézkedések rész tartalmazza az eszközök használatának ellenőrzését és a nem szabályos használat eljárási szabályait. Nem: A használat ellenőrzése folyamatos, de nem dokumentált. Javaslat: A jegyző által elrendelt, dokumentált ellenőrzés. Hi. Jegyző által meghatározott időpont, Felelős: Informatikus üi. Igen: Az IBSZ VIII. A hozzáférés menedzselése és szabályozása fejezetben kerültek rögzítésre az alkalmazott rendszerek hozzáférési szabályai. Az inform. és a jegyző felel a hozzáférési jogosultságok dokumentált meghatározásáért (VIII. 1. 2)). Nem: A 8.1.1 rendszerekhez való hozzáférés engedélyezése és nyilvántartása nem a 8.2.1. szerint történik. Igen: Az informatikus rendelkezik belső nyilvántartással. Javaslat: a szabályzatnak megfelelő nyilvántartás vezetése, Hi: Jegyző által meghatározott időpont, Felelős: Informatikus üi. Igen: A 8.3. Hozzáférés a rendszer különböző szintjein is szabályozásra került. Nem: Dokumentált ellenőrzés hiánya. Hi: Jegyző által meghatározott időpont, Felelős: Informatikus üi. Az IHSZ és az IBSZ megismertetésére azonnali intézkedés történt. Javaslat: Az IBSZ-ben a pénzügyi-számviteli számítógépes programrendszer adat-karbantartási folyamatának rögzítése. Hi: 2010. 07. 01 Felelős: Kv .és A. Ov. és Informatikus Javaslat: ÁSZ javaslatnak megfelelően a pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásában az ellátandó informatikai feladatok rögzítése. Hi: : 2010. 07. 01 Felelős: Költségv.és Adóig. Oszt. Vez |  |  |  |  |  |  |
| 27. | II./b.)/6. Jegyző | Megvizsgálta-e olyan informatikai rendszer bevezetésének a lehetőségét, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása érdekében, hogy a pénzügy-számvitel által használt programok adatai informatikai hálózaton keresztül elérhetőek legyenek, az analitikus nyilvántartások vezetése informatikai eszközökkel teljes körűen megoldott legyen, az így vezetett analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolata automatikus legyen, a könyvviteli nyilvántartás vezetésére és a költségvetési beszámoló készítéséhez használt szoftverek biztosítsák a főkönyv és a könyvviteli mérleg, illetve a főkönyv és a költségvetési beszámoló többi adatának egyezőségét és legyen megoldott a könyvviteli feladatok informatikai elvégzése során az adatok egyszeri bevitele. | Igen. A bevezetés lehetőségét megvizsgálták. Egy másik hasonló nagyságú városnál bevezetése 3 millió forintba került. Jelenleg nem rendelkezik a PH fedezettel, s várhatóan a közeljövőben sem fog. A feladatot azonban napirenden tartják. Hi: fedezet függvényében, Felelős: Költségv.és Adóig. Oszt. vez |  |  |  |  |  |  |

Tiszavasvári, 2010. szeptember 14.

Bundáné Badics Ildikó

jegyző